Построить сетевую модель

Выполнить временной и ресурсный анализ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операция(работа) | Последователи  | Предшественники | Продолжительность(дни) | Рабочая сила(чел.) |
| A | B |  | 5 | 6 |
| B | C,D,E | A | 6 | 4 |
| C | G,H,I | B | 6 | 3 |
| D | G,H | B | 4 | 6 |
| E | F | B | 11 | 5 |
| F | J | E | 13 | 9 |
| G | J | C, D | 3 | 0 |
| H | K,L | C, D | 7 | 3 |
| I | K,L | C | 6 | 5 |
| J | L | F, G | 7 | 4 |
| K | M | H, I | 3 | 3 |
| L | P | H, I, J | 7 | 1 |
| M | N | K | 4 | 0 |
| N | O | M | 6 | 9 |
| O | P | N | 8 | 1 |
| P |  | L, O | 4 | 8 |